## CronogramaObra
MUNICÍPIO - ITAMBÉ/BA
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VALTER VILARINHO,
GERUSA ALVES, SIBÉRIA MACIEL E JOSÉ RUCAS ACHY.
| CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | VALOR DO EMPREENDIMENTO |  |  | 135774.87
| Descrição do Item | Valor do Item | mês 01 | mês 02 | mês 03 | mês 04 | mês 05 | mês 06
1.0 | MURO | 93641.61
1.1 | FUNDAÇÕES | 7417.39 | 100%
7417.39
1.2 | SUPERESTRUTURA | 12262.91 | 100%
12262.91
1.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO DE PAREDES | 51378.69 | 60% | 40%
|  |  | 30827.214 | 20551.476
1.4 | PINTURA | 10325.98 |  |  | 100%
10325.98
1.5 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 12256.64 |  | 100%
12256.64
2.0 | PINTURA EXTERNA DA UNIDADE | 19896.28 |  |  | 100%
19896.28
3.0 | RESTAURAÇÃO INTERNA | 17680.26
3.1 | ESQUADRIAS | 6010.83 | 40% | 50% | 10%
|  |  | 2404.332 | 3005.415 | 601.083
3.2 | REVESTIMENTO INTERNO | 6214.83 | 20% | 60% | 20%
|  |  | 1242.966 | 3728.898 | 1242.966
3.3 | PINTURA INTERNA | 5454.6 |  |  | 100%
5454.6
4.0 | COBERTURA | 1090.56 | 100%
1090.56
5.0 | PLACA DA OBRA | 3466.16 | 100%
3466.16
| TOTAL | 135774.87 | 58711.532 | 39542.429 | 37520.909
| EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA |  |  | AMANDA MORAIS BITTENCOURT
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENGENHEIRA CIVIL – CREA – BA 50.323